РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2014                                  с. Койдан                                        № 11

Об утверждении    порядка    проведения    и    критерии оценки эффективности муниципальных    программ    в    Койданском  сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Койданского  сельское поселение, в целях повышения эффективности    использования    бюджетных    и    иных    ресурсов, совершенствования    программно-целевого    обеспечения    процессов управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии    оценки эффективности муниципальных      программ в Койданском сельском поселении.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня      его официального опубликования (обнародования).

3.Администрации Койданского сельского поселения    обеспечить    размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации        в сети «Интернет»

4.Контроль за исполнением настоящего постановления    оставляю за собой.

Глава администрации Койданского

сельского поселения                                                                                      М. А. Темирезов

Приложение 1    к

постановлению

администрации

Койданского

сельского поселения

от 04.04.2014 г. № 11

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ    И    КРИТЕРИИ    ОЦЕНКИ    ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                            МУНИЦИПАЛЬНЫХ    ПРОГРАММ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных      программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий    муниципальных      программ.

2. Оценка эффективности муниципальных    программ    осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности    бюджета;    адресности и целевого    характера    бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных        программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик    программы представляет в Совет Койданского сельского поселения ежегодный отчет      о    ходе    работ по муниципальной      программе, информацию об оценке эффективности реализации муниципальной      программы по форме в соответствии с приложением 2 .

Муниципальный заказчик    представляет в Совет Койданского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик    для проведения оценки эффективности реализации    муниципальной      программы    использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы    и    докладах о результатах    и    основных    направлениях деятельности    главных    распорядителей    средств    бюджета поселения.

В процессе    проведения    оценки    эффективности реализации муниципальных      программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей    с    целевыми    индикаторами,    содержащимися    в    паспорте программы    и    докладах    о    результатах    и    основных    направлениях деятельности    главных    распорядителей    средств    бюджета    поселения.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных      программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной      программы в экономическое развитие Койданского  сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной      программы    в    экономическое    развитие Койданского  сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной      программы.

Оценка вклада муниципальной      программы в экономическое развитие Койданского    сельского поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному    уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность муниципальной      программы определяется как    изменение    финансовых    поступлений    в    бюджеты    всех уровней вследствие реализации муниципальной      программы    и    изменение    объема и состава расходных обязательств.

Оценка    бюджетной    эффективности    проводится    раздельно    по    всем уровням    бюджетной    системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком      об оценке эффективности реализации программы    в    составе    ежегодного    отчета о ходе    работ по муниципальной      программе анализируется главным специалистом- главным    бухгалтером    администрации Койданского  сельского поселения. По результатам указанной оценки подготавливается заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Главный      специалист - главный    бухгалтер    администрации Койданского  сельского поселения готовит аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных      программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение главы администрации Койданского    сельского поселения в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим годом.

9. Глава Администрации Койданского сельского поселения по результатам рассмотрения материалов по оценке эффективности реализации муниципальных      программ принимает одно из следующих решений:

о приостановлении реализации действующих муниципальных      программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих муниципальных        программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных      программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

10. Отчеты о ходе работ по муниципальным      программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением главы администрации Койданского  сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной      программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Приложение 2    к

постановлению

администрации

Койданского

сельского поселения

от 04.04. 2014 г. №  11

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ    РЕАЛИЗАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ    ЗА ОТЧЕТНЫЙ _______ ФИНАНСОВЫЙ

ГОД    И    ЗА    ВЕСЬ    ПЕРИОД    РЕАЛИЗАЦИИ ______ ГОДОВ

┌─────────────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┐

│    Наименование     │ Единица │ Ожидаемые конечные │     Фактически     │

│     показателей     │измерения│    результаты,     │достигнутые конечные│

│  результативности   │         │  предусмотренные   │результаты, всего, в│

│(целевых индикаторов)│         │программой, всего, в│ том числе по годам │

│                     │         │ том числе по годам │     реализации     │

│                     │         │     реализации     │                    │

│                     │         ├─────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┤

│                     │         │всего│____│____│____│всего│____│____│____│

│                     │         │     │год │год │год │     │год │год │год │

├─────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│Показатель           │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

│результативности 1   │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

├─────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│Показатель           │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

│результативности 2   │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

├─────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│Показатель           │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

│результативности 3   │         │     │    │    │    │     │    │    │    │

├─────────────────────┼─────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤

│Оценка  эффективности│                                                   │

│долгосрочной  целевой│                                                   │

│программы            │                                                   │

└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата М.П.